ส่วนที่  ๘

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

(ระหว่างเดือนเมษายน ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐)

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และ

ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับที่

๑.๑  กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๑)

(๒)  แบบที่  ๑  :  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๓๙)

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓๒)

(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๕)

๑.๓  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๒)  โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   ๑๓๓  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๔๖  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  ๓๔.๕๘ ของแผนยุทธศาสตร์

๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)

๒.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้

(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๓)

๒.๒  ผลการ...

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาสามปี เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙๘  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๖)

(๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓๔)

๒.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปี

(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 	(รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔๓)  โดยสรุปได้ดังนี้

  โครงการที่บรรจุในแผน  		จำนวน   ๓๑๓  โครงการ

  โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ	จำนวน   ๑๓๓  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  ๔๒.๔๙  ของแผนพัฒนาสามปี

(๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓๕)

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๔๗)

  โครงการที่บรรจุในแผน  	จำนวน   ๓๑๓  โครงการ

  สามารถดำเนินการได้    	จำนวน   ๔๖  โครงการ

  คิดเป็นร้อยละ  ๑๔.๖๙  ของแผนพัฒนาสามปี

๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น

๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓๖)

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินของ อบต.

๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ชำรุดมี  จำนวน  ๔๔  รายการ

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ  และมีอายุตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป

๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะดำเนินจำหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ

๔.๔  วัสดุได้ดำเนินการจัดซื้อตามความจำเป็นของการใช้งานและมีการควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ

๔.๕  วัสดุคงเหลือเป็นปัจจุบันและถูกต้อง

๔.๖  ไม่ปรากฏกว่ามีวัสดุหายไปโดยไม่มีผู้รับผิดชอบ

๕.  ผลการ...

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์การบริหารส่วนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองค์กรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยู่ใกล้พื้นที่  ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวก  มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหน่วยงานเอกชนและรัฐวิสาหกิจ   ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แต่ยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  คืออยู่ไกลจากจังหวัด  บริการทางภาครัฐหลายอย่างยังเข้าไม่ถึง  ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบเกี่ยวยังไม่สามารถดำเนินการได้  การจราจรของถนบางสายถนนชำรุดเป็นจำนวนมากทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การบริหารส่วนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน  ยึดยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไม่มีมลพิษ แต่ก็มีจุดอ่อน  คือ คนในวัยทำงาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและต่างประเทศ  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียวทำให้ขาดรายได้  เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคาแพลง  ขาดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  เนื่องจากแหล่งน้ำไม่เพียงพอ ไม่มีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญ่ๆ เพื่อจ้างคนในท้องถิ่น

๖.  ปัญหา...

๖.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้

| ลำดับที่ | โครงการ | ปัญหา | อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายใกล้ตัวประชาชน | - ประชาชนที่เข้าร่วมอบรมยังไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรม | - ประชาชนไม่ให้ความสนใจ | - ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องกฎหมายใกล้ตัวให้ประชาชนได้รับทราบ ซึ่งการเข้าร่วมอบรมเป็นการเรียนรู้สิทธิของตอนเอง |
| ๒ | โครงการหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในตำบลทุ่งแก | - ประชาชนที่เข้าอบรมยังไม่ครอบคลุมผู้ที่ทำการเกษตรกรรม | -ประชาชนไม่ให้ความสนใจ | -ควรมีการเพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นผู้ทำเกษตรกรรมเพื่อที่จะได้ดำเนินการตรวจสุขภาพ |

๗.  ปัญหา...

๗.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน

ปัญหา

(๑)  ช่วงฤดูแล้งน้ำลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ

(๒)  อบต.ทุ่งแก ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

(๓)  อบต.ทุ่งแก มีที่กักเก็บน้ำไม่เพียงพอ

อุปสรรค

(๑)  อบต.ทุ่งแก ต้องแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนในช่วงฤดูแล้ง

(๒)  อบต.ทุ่งแก มีงบประมาณไม่เพียงพอ

(๓)  อบต.ทุ่งแก ยังไม่สามารถเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำได้

ข้อเสนอแนะ

(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพิ่มจำนวนสระกักเก็บน้ำ

(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประหยัดน้ำ

๘.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้

ปัญหา

๑)  อบต.ทุ่งแก บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติได้ร้อยละ  ๔๒.๔๙   ไม่ถึงร้อยละ  ๑๐๐  ของแผนพัฒนาสามปี

๒)  อบต.ทุ่งแก สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติได้ร้อยละ  ๓๔.๕๘  ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาสามปี

อุปสรรค

๑)  อบต.ทุ่งแก มีปัญหา ความต้องการที่จะต้องดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก

๒)  อบต.ทุ่งแก มีงบประมาณที่จำกัด

ข้อเสนอแนะ

๑)  เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

๒)  เห็นควรเร่งรัดการดำเนินโครงการที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาสามปี

